## Carta Gantt
Carta Gantt · Literatus Novelist
Portafolio de Título · Cliente: Triskeledu SpA · 2° semestre 2026
Integrantes: | Luis Faundes (backend/integraciones) · Eithan Santibáñez (requerimientos/QA) · Matías Morales (producto/doc.) · Christopher Guerrero (frontend/UX)
Período: | 24-ago-26 a 20-dic-26 · 17 semanas (lunes a domingo)
Base de alcance: | CU1–CU14 y RNF1–RNF9 del caso · módulos nuevos sujetos a validación con el cliente
Actualizado: | 01-sep-26 · semana en curso: S2
Leyenda: |  |  |  |  | Planificado |  |  | Realizado |  |  | ◆ Hito |  |  | Semana en curso
Cronograma semanal · 2026 |  |  |  |  | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
Fase | Detalle de la actividad | Responsable | Inicio | Término | S1 24-ago | S2 31-ago | S3 07-sep | S4 14-sep | S5 21-sep | S6 28-sep | S7 05-oct | S8 12-oct | S9 19-oct | S10 26-oct | S11 02-nov | S12 09-nov | S13 16-nov | S14 23-nov | S15 30-nov | S16 07-dic | S17 14-dic
F1 · Levantamiento y alcance | Kickoff con el cliente y Acta N°1 | Equipo | 24-ago-26 | 30-ago-26
| Cierre de alcance de los módulos actuales (CU1–CU14) | Matías M. | 24-ago-26 | 06-sep-26
| Matriz de requerimientos de accesibilidad (TDAH/dislexia, resaltado, diccionario, notas, simplificación, resúmenes) | Eithan S. / Matías M. | 31-ago-26 | 13-sep-26
| Factibilidad de IA y voces (IA propia vs. externa, clonación, narración TTS) | Luis F. / Christopher G. | 31-ago-26 | 13-sep-26
| Evaluación de medios de pago y economía Tinta (Transbank, Mercado Pago, PayPal) | Luis F. / Eithan S. | 31-ago-26 | 13-sep-26
| Investigación de metodología Harness/Arnés | Christopher G. / Matías M. | 24-ago-26 | 06-sep-26
| Hito – Alcance aprobado por el cliente | — | 07-sep-26 |  |  |  | ◆
F2 · Análisis | Especificación de casos de uso CU1–CU14 (Draw.io / LucidChart) | Eithan S. | 07-sep-26 | 27-sep-26
| Especificación de módulos nuevos (control parental, publicación de escritores, auditoría editorial) | Eithan S. / Matías M. | 14-sep-26 | 04-oct-26
| Modelo de datos y diccionario de datos | Luis F. | 14-sep-26 | 27-sep-26
| Definición de RNF1–RNF9 y criterios de aceptación | Eithan S. | 21-sep-26 | 04-oct-26
| Hito – Análisis validado | — | 28-sep-26 | [6 empty] | ◆
F3 · Diseño | Arquitectura de la solución (frontend, API REST, BD, integraciones) | Luis F. | 21-sep-26 | 11-oct-26
| Diseño UI del lector accesible (contraste, tipografía, resaltado, controles TTS) | Christopher G. | 28-sep-26 | 25-oct-26
| Prototipo navegable y wireframes | Christopher G. | 28-sep-26 | 18-oct-26
| Diseño de base de datos y migraciones | Luis F. | 28-sep-26 | 11-oct-26
| Diseño de la economía Tinta e integración de pagos (Webpay) | Luis F. / Eithan S. | 05-oct-26 | 18-oct-26
| Diseño del panel administrativo y métricas (CU12–CU14) | Matías M. | 12-oct-26 | 25-oct-26
| Hito – Diseño congelado | — | 19-oct-26 | [9 empty] | ◆
F4 · Desarrollo | Autenticación, perfiles y roles con JWT (CU1, CU11) | Luis F. | 12-oct-26 | 25-oct-26
| Catálogo, autores y géneros (CU2, CU3) | Christopher G. | 19-oct-26 | 01-nov-26
| Biblioteca personal y adquisición de obras (CU4, CU6) | Christopher G. / Luis F. | 26-oct-26 | 08-nov-26
| Lector por capítulos: progreso, marcadores y notas (CU7, CU8) | Christopher G. | 26-oct-26 | 15-nov-26
| Apoyos de accesibilidad en el lector (resaltado, simplificación, diccionario) | Christopher G. | 02-nov-26 | 22-nov-26
| Recarga de Tinta y pagos Webpay (CU5) | Luis F. | 02-nov-26 | 15-nov-26
| Personajes IA y narración TTS (CU9, CU10) | Luis F. / Christopher G. | 09-nov-26 | 29-nov-26
| Panel administrativo: libros, ediciones, autores y avatares (CU12, CU13) | Matías M. / Luis F. | 09-nov-26 | 22-nov-26
| Métricas administrativas (CU14) | Matías M. | 16-nov-26 | 29-nov-26
| Control parental y auditoría editorial (evolución) | Eithan S. / Matías M. | 16-nov-26 | 29-nov-26
| Hito – Versión funcional completa (feature freeze) | — | 23-nov-26 | [14 empty] | ◆
F5 · QA y estabilización | Plan de pruebas y casos de prueba | Eithan S. | 16-nov-26 | 29-nov-26
| Pruebas funcionales por módulo (CU1–CU14) | Eithan S. | 23-nov-26 | 06-dic-26
| Pruebas de integración (pagos, IA, TTS) | Eithan S. / Luis F. | 23-nov-26 | 06-dic-26
| Pruebas de rendimiento, seguridad y respaldo de BD (RNF1–RNF3, RNF8) | Luis F. | 30-nov-26 | 06-dic-26
| Corrección de hallazgos y retrabajo | Equipo | 30-nov-26 | 13-dic-26
| Hito – Build estable aprobada | — | 07-dic-26 | [16 empty] | ◆
F6 · Despliegue y cierre | Preparación del ambiente productivo y despliegue | Luis F. / Christopher G. | 30-nov-26 | 13-dic-26
| Manual de usuario y documentación técnica | Matías M. | 30-nov-26 | 20-dic-26
| Consolidación del portafolio de título (evidencias) | Equipo | 07-dic-26 | 20-dic-26
| Presentación y defensa final | Equipo | 14-dic-26 | 20-dic-26
| Hito – Entrega y defensa | — | 14-dic-26 | [17 empty] | ◆
Notas:
· Planificación en semanas (lunes a domingo). S1 = 24-ago-2026, alineada con el Acta N°1 (26-ago-2026).
· Alcance base: CU1–CU14 y RNF1–RNF9 del caso. Los módulos nuevos (accesibilidad, control parental, publicación de escritores, auditoría editorial) quedan sujetos a validación de viabilidad con el cliente.
· Metodología en evaluación: Harness/Arnés (Acta N°1).
· Fechas de referencia: ajustar según el avance real y la disponibilidad del equipo.