## Hoja 1
Matriz de Riesgos · Literatus Novelist
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
Crecimiento del alcance por incorporación de nuevas funciones solicitadas por el cliente. | F1 · Alcance | Alta | Alto | Cerrar y validar el alcance por módulos antes de desarrollar; registrar nuevas solicitudes como evolución y priorizarlas con el cliente.
Retraso en la validación del alcance, requerimientos o decisiones por parte del cliente. | F1–F2 | Media | Alto | Definir hitos de validación, responsables y fechas; dejar acuerdos en actas y trabajar con criterios de aceptación claros.
Requerimientos de accesibilidad insuficientes o ambiguos (TDAH/dislexia, resaltado, diccionario, simplificación). | F1–F3 | Media | Alto | Levantar una matriz específica de accesibilidad, prototipar el lector y validar con QA/cliente antes del desarrollo definitivo.
Dependencia de servicios externos de IA (límites, caídas, cambios de API o costos). | F3–F4 | Alta | Alto | Aislar integraciones mediante servicios propios, controlar errores y cuotas, y mantener una alternativa de proveedor/modelo cuando sea posible.
Latencia o calidad insuficiente en narración TTS y posible clonación de voces. | F3–F4 | Media | Alto | Realizar pruebas técnicas tempranas, medir tiempos de respuesta y mantener TTS estándar como alternativa si la clonación no es viable.
Respuestas de IA que inventen información o salgan del contexto de la obra/personaje. | F4–F5 | Media | Alto | Entregar contexto del libro al modelo, limitar instrucciones del personaje, validar respuestas y agregar pruebas de comportamiento fuera de contexto.
Libros con capítulos vacíos, duplicados, desordenados o metadatos incompletos. | F4 | Media | Alto | Ejecutar auditorías automáticas del catálogo, validar capítulos antes de importar y no completar contenido literario sin fuente original.
Rendimiento bajo al manejar el catálogo completo, portadas, capítulos y consultas de lectura. | F4–F5 | Media | Medio | Probar con el volumen real del catálogo, usar paginación/caché cuando corresponda y medir endpoints y carga del lector.
Fallas o vulnerabilidades en la integración de pagos y economía Tinta. | F3–F5 | Media | Alto | Usar proveedores oficiales, ambiente sandbox, validación de estados de pago, registros de transacción y pruebas de integración antes de producción.
Pérdida o corrupción de datos durante migraciones, importación del catálogo o despliegue. | F4–F6 | Media | Alto | Realizar respaldos antes de migraciones/importaciones, usar transacciones y probar restauración y migraciones en un ambiente controlado.
Exposición de credenciales, claves de API o secretos del backend. | F4–F6 | Media | Alto | Mantener secretos en .env fuera de Git, rotar claves expuestas y limitar las claves privilegiadas al backend.
Retrasos por disponibilidad, coordinación o distribución desigual del trabajo del equipo. | Todas | Media | Medio | Mantener responsables definidos mediante RACI, revisar avances semanalmente y redistribuir tareas cuando exista bloqueo.
Cobertura de pruebas insuficiente antes del cierre o defensa. | F5 | Media | Alto | Preparar casos de prueba por módulo, ejecutar pruebas funcionales e integración y reservar tiempo para corrección de hallazgos.
Diferencias de configuración entre entornos locales, nube y producción. | F4–F6 | Media | Medio | Documentar variables de entorno, dependencias y pasos de instalación; validar despliegue en un entorno limpio antes de la entrega.
Publicación de obras de nuevos escritores sin revisión editorial suficiente. | F2–F4 | Media | Alto | Definir flujo de carga, revisión y aprobación previa; separar contenido pendiente de auditoría del contenido publicado.